## List PO with Estimation of Arri
po_no | posting_date | vendor_code | item_code | description | qty | currency | unit_price | total_po_price | project_code | dept_code | po_status | po_delivery_status | po_delivery_date | po_eta | grpo_no | grpo_date
20023396 | 2020-08-03 | VFPP001 | LO-RUBIASW | TOTAL RUBIA S10W | 8320 | IDR | 25400 | 211328000 | 011C | Procurement & Logistic | Closed | Delivered | 2020-08-03 | 2020-08-06 | 2005003469 | 2020-08-03
20023407 | 2020-08-03 | VTRAK003 | SP-3365288 | KIT-HYD CYLINDER SEAL (HOIST CYLINDER) | 10 | IDR | 8732480 | 87324800 | APS | APS - Arka Project Support | Closed | Delivered | 2020-08-07 | 2020-08-21 | 2005003713 | 2020-08-13
20023411 | 2020-08-03 | VGSL001 | WO-QSMF002 | BATTERY N200 QUICK START | 40 | IDR | 2850000 | 114000000 | 017C | Procurement & Logistic | Closed | Not Delivered | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 2005003610 | 2020-08-10
20023974 | 2020-09-03 | VDUI0001 | SP-99450797 | SENSOR | 10 | IDR | 600000 | 6000000 | 011C | Plant | Open | Delivered | 2020-09-07 | 2020-09-14
20023976 | 2020-09-03 | VKALT001 | GT-2MA50PR | PIN | 100 | IDR | 565000 | 56500000 | APS | Procurement & Logistic | Open | Delivered | 2020-09-07 | 2020-09-10
20024015 | 2020-09-04 | VBALF001 | SP-FS1006 | FILTER | 160 | IDR | 570000 | 615461 | 017C | Procurement & Logistic | Open | Not Delivered | 2020-09-04 | 2020-09-14
114615461